## Cuenta #2
PROYECTO EJEMPLO
ASISTENTE VIRTUAL DE INGENIERÍA
|  | Periodo: enero 2022 |  | EJEMPLO DE CUENTA DE AVANCE
ID |  | DESCRIPCIÓN | PRECIO TOTAL | % PRESENTE ACTA No. 2 | SUBTOTAL ACTA No. 2 | % ACUMULADO ANTERIOR | SUBTOTAL ANTERIOR | % NUEVO ACUMULADO | SUBTOTAL ACUMULADO | AVANCE POR EJECUTAR
| Nat | [8 empty] | % POR EJECUTAR | TOTAL POR EJECUTAR
1 | Capítulo | GENERALES | 5500
1.1 | Capítulo | Ensayos de Laboratorio | 5500 | 0% | 0 | 100% | 5500 | 100% | 5500 | 0% | 0
2 |  | SUB RASANTE | 60819.24
2.1 | Partida | Marcación Topográfica | 275 | 0% | 0 | 100% | 275 | 100% | 275 | 0% | 0
2.2 |  | Desbroce | 560.34 | 0% | 0 | 100% | 560.34 | 100% | 560.34 | 0% | 0
2.3 |  | Excavación de material común | 2730.38 | 0% | 0 | 100% | 2730.38 | 100% | 2730.38 | 0% | 0
2.4 |  | Relleno de material selecto para rasante - terreno natural | 3850 | 0% | 0 | 100% | 3850 | 100% | 3850 | 0% | 0
2.6 |  | Conformación de Sub base (20 cm) | 25604.43 | 0% | 0 | 100% | 25604.43 | 100% | 25604.43 | 0% | 0
2.7 |  | Conformación de base (20 cm) | 27799.09 | 0% | 0 | 100% | 27799.09 | 100% | 27799.09 | 0% | 0
3 | Partida | CALLES | 149406.68
3.1 | Partida | Carpeta Asfáltica (10 cm) | 101887.5 | 0% | 0 | 5% | 5094.38 | 5% | 5094.38 | 95% | 96793.12
3.2 | Partida | Cabezales de concreto reforzado | 2640 | 0% | 0 | 100% | 2640 | 100% | 2640 | 0% | 0
3.3 | Partida | Alcantarillas pluviales | 4356 | 0% | 0 | 100% | 4356 | 100% | 4356 | 0% | 0
3.4 | Partida | Cunetas en V (h = 1m) | 24832.5 | 75% | 18624.37 | 25% | 6208.13 | 100% | 24832.5 | 0% | 0
3.5 |  | Aceras (e = 10cm) | 15690.68 | 20% | 3138.14 | 0% | 0 | 20% | 3138.14 | 80% | 12552.54
|  | Sub Total Contrato | 215725.92 |  | 21762.51 |  | 84617.75 | 49.31% | 106380.26 | 50.69% | 109345.66
10934566%
| ITBMS (7%) | ITBMS (7%) | 15100.81 | ITBMS (7%) | 1523.38
| Total de Contrato | Total de Contrato | 230826.73 | Total Cuenta # 1 | 23285.89 |  |  |  | Pendiente por cobrar | 116999.86
140285.75
|  | _____________________________ | [5 empty] | __________________________________________
|  | Ingeniero Virtual | [5 empty] | Aprobado por
Arquitecturacivil.blog