## Formato
INFORME DIARIO DE SUPERVISIÓN
|  |  |  | NOMBRE DE PROYECTO |  |  |  |  | FECHA: |  | 16 de febrero de 2024
…....
Proyecto: |  | NOMBRE DEL PROYECTO
Contratista: |  | Nombre de la empresa |  |  |  | Frente de Trabajo |  | Colocar ubicación del reporte
Preparado por: |  | Nombre de persona | [7 empty] | No.: | ID-NOMBRE PROYECTO-2024-02-16
Condiciones Climáticas |  |  | Soleado: 06 HORAS |  | Nublado: 02 HORAS |  |  |  |  | Lluvioso: 00 HORAS
DESCRIPCIÓN DE ENCARGADOS EN SITIO |  |  |  |  | CANTIDAD DE PERSONAL EN SITIO
NOMBRE DE EMPRESA
CARGO |  |  |  | NOMBRE | PERSONAL ADMINISTRATIVO | [5 empty] | # | PERSONAL DE CAMPO | #
INGENIERO RESIDENTE |  |  |  |  | Gerente de obra | [5 empty] | 0 | Capataz | 0
GERENTE DE PROYECTO |  |  |  |  | Ingeniero residente | [5 empty] | 0 | Albañiles | 0
SSHO |  |  |  |  | Ingeniero de calidad | [5 empty] | 0 | Plomeros | 0
[5 empty] | SSHO | [5 empty] | 0 | Reforzadores | 0
[5 empty] | Social | [5 empty] | 0 | Ayudantes | 0
NOMBRE DE EMPRESA |  |  |  |  | Ambiental | [5 empty] | 0 | Eléctricos | 0
CARGO |  |  |  | NOMBRE | Otros | [5 empty] | 0 | Ayudante electricidad | 0
ING.RESIDENTE (ÁREA) |  |  |  |  | Celadores | [5 empty] | 0 | Acabados | 0
GERENTE DE PROYECTO | [11 empty] | Soldador | 0
AMBIENTAL | [11 empty] | Armador | 0
SSHO
SOCIAL |  |  |  |  | TOTAL DE PERSONAL EN LA OBRA | [5 empty] | 0
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DISPONIBLE EN SITIO
1 | Rotomartillo |  |  |  | 7 | Plancha compactadora
2 | Esmeril |  |  |  | 8 | Apisonador wacker
3 | Sierra circular |  |  |  | 9 | Mezcladora de concreto (1 saco)
4 | Taladro |  |  |  | 10
5 | Soplador eléctrico |  |  |  | 11
6 | Camping gas (soplete) |  |  |  | 12
RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA / ASPECTOS RELEVANTES
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Exteriores:
1- | Instalación de piezas de adoquines en aceras de exterior de cafetería.
2- | Pintura de cordones en áreas verde de parque mirador.
3- | Pintura de cordones en áreas verde de parque mirador.
4- | Remoción de revestimientos en antepecho de cerramiento en cafetería.
Planta baja:
1- | Construcción de mochetas en antepecho de ventana en escalera.
2- | Instalación de baldosas en piso de cocina.
3- | Resanes en antepecho de ventana de escalera.
Planta Alta:
1- | Instalación de lámparas en techo de oficina de planta alta.
SUPERVISIÓN |  |  |  |  | CONTRATISTA:
|  |  | ING. |  |  |  |  | ING.
PAG. 1-2
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
| Foto # 1: Construcción de mochetas en antepecho de ventana en escalera. | [5 empty] | Foto # 2: Instalación de piezas de adoquines en aceras de exterior de cafetería.
| Foto # 3: | [5 empty] | Foto # 4:
| Foto # 5: | [5 empty] | Foto # 6:
| Foto # 7: | [5 empty] | Foto # 8:
PAG. 2-2